## Slide 1: Initiative "Stärkung der digitalen Kompetenzen im Bildungsbereich": projektbezogene Beiträge (PgB) E-Assessment an der BFH
Motivation, Ziele, Vorgehen
Michael Röthlin, BFH-TI
BFH – Technik und Informatik
Zwischenstand 2019-10-08
Notes: 650'000 total BFH
275'200 Projekt EA

## Slide 2: Motivation
E-Assessment ...
  heisst einschätzen (prüfen) mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien
  kann sowohl formativ (lernprozessunterstützend) oder summativ (notengebend) sein
  beschreibt den gesamten Prozess von der Erstellung von Aufgaben, über die Kommunikation der Ergebnisse bis zur Prüfungseinsicht und zur Ablage
E-Assessment bietet zahlreiche Vorteile gegenüber "Paper and Pencil"-Prüfungsformaten
  Integration multimedialer Inhalte führt zu neuartigen Aufgaben- und Prüfungsformaten
  Realitätsnahe, kompetenzorientierte Prüfungsformen (keine Handschrift, Werkzeuge)
  Fairness bei der Bewertung (Leserlichkeit, einheitliche und objektive Bewertungskriterien)
  Feedback kann automatisch erstellt oder eine Prüfung automatisiert korrigiert werden
  Eintrittskompetenzen oder Lernstand können mit denselben Werkzeugen erfasst werden
Ja, aber wieso gibt es denn überhaupt noch andere Prüfungsformen? Was hält uns davon ab, nur noch E-Assessments zu machen?
Notes: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02602938.2011.557496 :
Assessment using ICT has come to be known as e-assessment, which includes the entire assessment process, from designing assignments to storing the results with the help of ICT
- Summative assessment is intended to summarise student accomplishment by making a judgement or determining a grade.
- Formative assessment is carried out during the learning process in a course or program and is intended to provide students with feedback on their progress to support their learning.

## Slide 3: Zielsetzungen, Gap und absehbare Hindernisse
Generell und implizit MEHR E-Assessment, WEG vom (oder WENIGER) Papier
  vermehrt summative, elektronische Prüfungen
  formative Assessments f. Ermittlung Eintrittskompetenz/Lernstand
Dies wird ermöglicht durch
  Verbreiterung der Wissensbasis zu E-Assessment
  Identifikation und Beseitigung von betrieblichen Hindernissen
  Identifikation und Beseitigung von technischen Hindernissen
  Identifikation und Beseitigung von regulatorischen Hindernissen
Das Vorgehen in diesem Projekt ist
  Bestimmung des "Status Quo", des Potenzials und der Hindernisse
  Vereinbarung von Zielen zu E-Assessment
  In 2 Wellen verringern des Gaps zwischen Zielen und "Status Quo"
Am Ende des Projekts sind
  die Hindernisse beseitigt,
  "Mindset", Infrastruktur, Schulungs- und Unterstützungsangebote etc. bereit und
  in sehr vielen Lehrangeboten der BFH entsprechende "Leuchttürme" etabliert!
Notes: Empfehlungen, Guidelines und Checklisten für die Anpassung von Prüfungsordnungen und sichere Prüfungsdurchführungen
https://www.pexels.com/search/exam/
Details:
Verbreiterung der Wissensbasis zu E-Assessment
  Wie kann denn so ein E-Assessment aussehen? Welche Werkzeuge sind heute verfügbar?
  Wie setzt man so etwas grundsätzlich um, gestalterisch und technisch?
  Wie integriert man z. B. ein formatives E-Assessment in ein Blended-Learning-Szenario?
Identifikation und Beseitigung von betrieblichen Hindernissen
  Welche materiellen Voraussetzungen bestehen, z. B. bei den Geräten von Studierenden?
  Wie kann man diese erfüllen (Vorschriften, Gerätepark, Miete ...)?
Identifikation und Beseitigung von technischen Hindernissen
  Sichere Versorgung mit Energie und Kommunikationstechnik (Netzwerk in der BFH)
  Sicherungen für Unterbinden der Kommunikation, resp. unberechtigten Ressourcenzugriff
  Einbinden von Multimedia-Formaten und Drittapplikationen
  Einrichten automatischer Sicherungen als Vorsorge
Identifikation und Beseitigung von regulatorischen Hindernissen
  Empfehlungen, Guidelines und Checklisten für Anpassung Prüfungsordnungen
  Anleitungen für die sichere Durchführung von Prüfungen.

## Slide 4: Vorgehen und Ressourcen: Breite, Piloten und Iterationen
M1: E-Assessment-Konzept: Status Quo, Zielsetzungen, Gap, Barrieren [30.06.2019]
M2: Elektronische Prüfungen durchgeführt [31.10.2019]
M3: Weiterbildungsworkshops [31.12.2019]
M4: Guidelines, Best Practices [31.12.2019]
M5: Umsetzungen aus allen SG [30.6.2020]
M6: Zweite Durchführung WS, GL, BP [31.12.2020]
M7: Alle Checklisten + Mat. überarbeitet [28.2.2021]

## Slide 5: Bisherige Aktivitäten
Fact Sheet
Prüfungskonzeption und -durchführung
  Frageraster (Interviewfragebogen)
  Ziel: Status Quo, Ansprechpartner/Potenzial Projekte
  Durchgeführte Interviews mit E-Learning-Verantwortlichen
    AHB
    G
    HAFL
    S
    TI
    W
Technische Massnahmen
  Tools für elektronische Prüfungen (Lernstick)
  Deeper Integration Safe Exam Browser <-> Moodle

## Slide 6: Bisherige Erkenntnisse und Herausforderungen
Grosse Aufgeschlossenheit gegenüber EA
  "Die Prüfung der Zukunft ist elektronisch, Papier ist out"
Know-How und Materialien zu EA diffundieren sehr unterschiedlich
  Investitionen in Lehrmaterial über Jahre
  Schwieriger Zugang zu "allen Dozierenden" (s. auch Thema "Austausch")
Grosse strukturelle Unterschiede in den Studiengängen
  Abt. Informatik TI: 5 parallele Durchführungen mit bis zu 11 Doz. pro Modul
   Vereinheitlichung der Assessments in einem Modul schwierig
Auch in stark strukturierten, stark administrierten SG ist "100% papierlos" oft schwierig (G)
  Sehr grosses Mengengerüst, Verwendung internationaler Fragepools für Prüfungen
  Derzeitige Lösung: nur Abschnitt Prüfungsdurchführung auf Papier, Rest elektronisch
Breite der Assessmentformen und Werkzeuge
  "Was gibt es aus dem Baukasten?", Eignung für was (1 Tool, x Anwendungen)
Konsequenzen
  Typisierung und Begrenzung auf bestimmte Assessment-Formen

## Slide 7: Koordinationsbedarf

## Slide 8: Besten Dank! Eure Ansprechpartner im PgB E-Assessment Tina Maurer (VRL, tina.maurer@bfh.ch) Michael Röthlin + Luca Bösch (michael.roethlin@bfh.ch, luca.boesch@bfh.ch)