## Risks DB
1 | P1 | Assessment method not integrated into the curriculum | Bewertungsmethode nicht in den Lehrplan integriert | Méthode d'évaluation non intégrée au programme d'études | O9; P7; | 75 | 0.5
2 | P2 | CBA for a particular degree programme not acceptable to the relevant professional bodies | CBA für einen bestimmten Studiengang von den zuständigen Berufsverbänden nicht akzeptiert | L'ACA d'un programme particulier n'est pas acceptable pour les organismes professionnels concernés. | P1; P2; O9; | 50 | 0.33333
3 | P3 | Unsuitable or badly designed questions | Ungeeignete oder schlecht konzipierte Fragen | Questions inadaptées ou mal conçues | P2; O9; | 50 | 0.5
4 | P4 | Academic staff leaving the system because of complete test redesign each academic year | Akademisches Personal verlässt das System, weil die Prüfung jedes Jahr komplett neu gestaltet wird | Le personnel académique quitte le système en raison de la refonte complète des examens chaque année universitaire | O18; O20; | 50 | 0.5
5 | P5 | Examination contains errors | Prüfung enthält Fehler | L'examen contient des erreurs | P2; O9; | 50 | 0.5
6 | P6 | Students very anxious about new assessment method | Studierende sehr ängstlich gegenüber der neuen Prüfungsmethode | Étudiant-e-s très anxieux face à la nouvelle méthode d'évaluation | O11; O18; O19; | 75 | 0.33333
7 | P7 | Lack of interest from academic staff | Mangelndes Interesse des akademischen Personals | Manque d'intérêt du personnel académique | P3; O9; P4; O16; P6; | 75 | 0.2
8 | P8 | CBA exam unacceptable to a student | CBA-Prüfung für einen Studierende inakzeptabel | Examen de l'ACB inacceptable pour un étudiant | O1; | 50 | 1
9 | P9 | Staff not convinced of benefit | Personal nicht vom Nutzen überzeugt | Le personnel n'est pas convaincu des avantages | P2; | 100 | 1
10 | P10 | No availability of past papers for revision | Keine Verfügbarkeit von Prüfungsaufgaben zur Wiederholung | Pas de disponibilité d'anciennes épreuves pour la révision | O11; | 100 | 1
11 | P11 | The need to use different moderation procedures for CAA not recognized | Die Notwendigkeit anderer Moderationsverfahren für CAA wird nicht anerkannt | La nécessité d'utiliser des procédures de modération différentes pour l'ACA n'est pas reconnue | P2; O9; | 75 | 0.5
12 | P12 | Errors in questions | Fehler in den Fragen | Erreurs dans les questions | P2; O9; | 50 | 0.5
13 | O1 | Unrealistic schedules for delivery of CBA system | Unrealistische Zeitpläne für die Bereitstellung des CBA-Systems | Calendrier irréaliste pour la mise en place du système de l'ACA | P1; P2; P5; O9; O16; | 75 | 0.2
14 | O2 | Personnel skills shortfall (academic) | Fehlende personelle Kompetenzen (akademisch) | Manque de compétences du personnel (académique) | P2; P5; O16; | 50 | 0.33333
15 | O3 | Personnel skills shortfall (support) | Fehlende personelle Kompetenzen (Support) | Manque de compétences du personnel (soutien) | P4; | 50 | 1
16 | O4 | Students accessing CBA papers breaking network security | Studierende, die auf CBA-Papiere zugreifen, verletzen die Netzwerksicherheit | Étudiant-e-s accédant aux épreuves de l'ACB en violant la sécurité du réseau | T6; T7; | 50 | 0.5
17 | O5 | Students that cannot take the exam on a computer or need more time are not accommodated | Studierende, die die Prüfung nicht an einem Computer ablegen können oder mehr Zeit benötigen, werden nicht berücksichtigt | Les étudiant-e-s qui ne peuvent pas passer l'examen sur un ordinateur ou qui ont besoin de plus de temps ne sont pas pris en compte. | O1; O5; | 50 | 0.5
18 | O6 | Computer workstations too close to each other encourage viewing adjacent screens | Computerarbeitsplätze, die zu nahe beieinander stehen, verleiten zum Betrachten benachbarte Bildschirme | Les postes de travail informatiques trop proches les uns des autres encouragent le visionnement d'écrans adjacents. des écrans adjacents. | O4; O6; O8; O10; O23; O24; W1; | 75 | 0.14286
19 | O7 | Module size too large for number of workstations available | Modulgröße zu groß für die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze | La taille du module est trop importante pour le nombre de postes de travail disponibles. | O4; O10; | 100 | 0.5
20 | O8 | Student starts to take the wrong exam | Schüler beginnt mit der falschen Prüfung | L'étudiant commence à passer le mauvais examen | O1; P1; | 50 | 0.5
21 | O9 | Student arrives late for the exam | Student kommt zu spät zur Prüfung | L'étudiant arrive en retard à l'examen | O26; | 50 | 1
22 | O10 | Student leaves the exam early | Student verlässt die Prüfung vorzeitig | L'étudiant quitte l'examen plus tôt que prévu |  | 50 | 0
23 | O11 | Inadequate access to workstations | Unzureichender Zugang zu den Arbeitsplätzen | Accès inadéquat aux postes de travail | O1; O4; O11; P2; P3; | 50 | 0.2
24 | O12 | Unauthorised access to answer files | Unbefugter Zugang zu den Antwortdateien | Accès non autorisé aux fichiers de réponses | T1; T3; W1; | 50 | 0.33333
25 | O13 | Students NOT taking CBA affected by lack of access to computing resources during exam period | Studierende, die NICHT an der CBA-Prüfung teilnehmen, sind durch den fehlenden Zugang zu Computer Ressourcen während der Prüfungszeit | Étudiant-e-s ne prenant PAS l'ACB affectés par le manque d'accès aux ressources informatiques aux ressources informatiques pendant la période d'examen. | O4; | 50 | 1
26 | O14 | Student attends correct exam but wrong session | Schüler nimmt an der richtigen Prüfung, aber an der falschen Sitzung teil | L'étudiant assiste au bon examen mais à la mauvaise session | P1; | 50 | 1
27 | O15 | Students not familiar with system | Studierende sind mit dem System nicht vertraut | Les étudiant-e-s ne connaissent pas le système | O1; O11; T4; T5; | 50 | 0.25
28 | O16 | Student not registered on module, so no test available | Student-in nicht am Modul angemeldet, daher keine Prüfung verfügbar | L'étudiant n'est pas inscrit au module, donc pas de test disponible | O1; P1; T5; | 50 | 0.33333
29 | O17 | Different invigilation requirements for CAA not recognized | Unterschiedliche Prüfungsanforderungen für CAA werden nicht anerkannt | Les différentes exigences de surveillance pour le CAA ne sont pas reconnues. | P2; | 100 | 1
30 | O18 | Students with special needs (screen readers etc), not accommodated | Studierende mit besonderen Bedürfnissen (Bildschirmleser usw.) werden nicht berücksichtigt | Les étudiant-e-s ayant des besoins particuliers (lecteurs d'écran, etc.) ne sont pas pris en compte. | P2; T4; | 75 | 0.5
31 | O19 | Staff try to use system with inadequate training | Mitarbeiter versuchen, das System mit unzureichender Schulung zu nutzen | Le personnel essaie d'utiliser le système sans avoir reçu de formation adéquate | P2; P4; P5; O16; | 75 | 0.25
32 | O20 | No trained invigilators | Keine geschulten Aufsichtsführenden | Pas de surveillants formés | P2; P4; P5; O12; O14; O15; O16; | 100 | 0.14286
33 | O21 | Roles and responsibilities not clear | Rollen und Verantwortlichkeiten nicht klar | Rôles et responsabilités mal définis | P2; P5; O9; O16; T5; | 100 | 0.2
34 | O22 | Past papers/practice tests available during exam | Vergangene Arbeiten/Praxistests während der Prüfung verfügbar | Examens antérieurs/expériences pratiques disponibles pendant l'examen | T1; T3; O17; O22; | 50 | 0.25
35 | O23 | Different exam procedures (e.g., registration and id checking) not recognized | Unterschiedliche Prüfungsverfahren (z. B. Registrierung und Ausweiskontrolle) werden nicht anerkannt | Les différentes procédures d'examen (par exemple, l'inscription et la vérification de l'identité) ne sont pas reconnues. pas reconnues. | P3; P4; T4; T5; | 75 | 0.25
36 | O24 | Students not consulted on introduction of new technologies | Studierende werden bei der Einführung neuer Technologien nicht konsultiert | Les étudiant-e-s ne sont pas consultés sur l'introduction des nouvelles technologies | O19; | 75 | 1
37 | O25 | Communication between sets of students not addressed (between sittings of the same exam or during the exam) | Kommunikation zwischen Gruppen von Studierenden wird nicht berücksichtigt (zwischen den Sitzungen derselben Prüfung oder während der Prüfung) | La communication entre les groupes d'étudiant-e-s n'est pas abordée (entre les sessions d'un même examen ou pendant l'examen). | O6; T2; W1; | 75 | 0.33333
38 | O26 | No copy of individual exam in case of appeal by student available | Keine Kopie der individuellen Prüfung für den Fall eines Einspruchs durch den Studierende verfügbar | Aucune copie de l'examen individuel en cas de recours par l'étudiant n'est disponible | O21; O25; | 50 | 0.5
39 | O27 | Students keep copies of exam questions | Die Studierenden behalten Kopien der Prüfungsfragen | Les étudiant-e-s conservent des copies des questions d'examen | T1; T3; | 25 | 0.5
40 | O28 | Students distribute copies of their exam question answers - in room | Studierende verteilen Kopien der Antworten auf ihre Prüfungsfragen - im Raum | Les étudiant-e-s distribuent des copies de leurs réponses aux questions d'examen - dans la salle. | T1; T2; T3; W1; | 75 | 0.25
41 | O29 | Students distribute copies of their exam question answers - external | Studierende verteilen Kopien der Antworten auf ihre Prüfungsfragen - extern | Les étudiant-e-s distribuent des copies de leurs réponses aux questions d'examen - à l'extérieur. | T1; T2; T3; W1; | 75 | 0.25
42 | O30 | Students create screenshots for communication | Studierende erstellen Screenshots zur Kommunikation | Les étudiant-e-s créent des captures d'écran pour communiquer | T1; T3; | 75 | 0.5
43 | O31 | Leak of exam questions | Durchsickern von Prüfungsfragen | Fuite des questions d'examen | T1; T3; O20; | 75 | 0.33333
44 | O32 | Students use other documents than allowed | Student-in verwenden andere Dokumente als erlaubt | Les étudiant-e-s utilisent d'autres documents que ceux autorisés | T1; T3; W1; W3; | 100 | 0.25
45 | O33 | Errors in wording appear, open questions | Fehler im Wortlaut erscheinen, offene Fragen | Des erreurs de formulation apparaissent, questions ouvertes | P2; O9; | 25 | 0.5
46 | O34 | Students not submitting quiz at the end | Studierende geben Quiz nicht am Ende ab | Les étudiant-e-s ne soumettent pas le quiz à la fin | O25; | 50 | 1
47 | O35 | Students not saving files after upload on Moodle | Studierende speichern Dateien nach dem Hochladen auf Moodle nicht | Les étudiant-e-s ne sauvegardent pas les fichiers après les avoir téléchargés sur Moodle | O25; | 75 | 1
48 | O36 | Errors in wording appear, closed questions | Fehler im Wortlaut erscheinen, geschlossene Fragen | Des erreurs de formulation apparaissent, questions fermées | P2; O9; | 50 | 0.5
49 | O37 | Students unenrol themselves from the course | Studierende melden sich vom Kurs ab | Les étudiant-e-s se désinscrivent du cours | O2; P1; | 100 | 0.5
50 | O38 | Students make changes after end of exam | Studierende nehmen nach Ende der Prüfung Änderungen vor | Les étudiant-e-s apportent des modifications après la fin de l'examen | W1; O27; | 100 | 0.5
51 | O39 | Use of questions already known to students from previous exams | Verwendung von Fragen, die den Studierenden bereits aus früheren Prüfungen bekannt sind | Utilisation de questions déjà connues des étudiant-e-s lors d'examens précédents | O6; O7; O20; | 25 | 0.33333
52 | T1 | Workstation collapse during exam | Zusammenbruch der Arbeitsstation während der Prüfung | Effondrement du poste de travail pendant l'examen | O1; O4; P3; P4; O13; | 25 | 0.2
53 | T2 | Server collapse during exam | Serverabsturz während der Prüfung | Panne du serveur pendant l'examen | O1; O13; O22; P3; P4; T4; T5; | 25 | 0.14286
54 | T3 | Answer files not being stored or updated | Antwortdateien werden nicht gespeichert oder aktualisiert | Les fichiers de réponses ne sont pas stockés ou mis à jour | O25; | 25 | 1
55 | T4 | Answer files lost once exam complete | Antwortdateien gehen nach Abschluss der Prüfung verloren | Fichiers de réponses perdus une fois l'examen terminé | O25; | 25 | 1
56 | T5 | A badly designed user front end | Eine schlecht gestaltete Benutzeroberfläche | Une interface utilisateur mal conçue | T4; | 75 | 1
57 | T6 | An unbelievable result | Ein unglaubliches Ergebnis | Un résultat incroyable | T4; T10; | 25 | 0.5
58 | T7 | Computer becomes disconnected | Computer wird vom Netz getrennt | L'ordinateur se déconnecte | O4; O13; P3; P4; | 25 | 0.25
59 | T8 | Student Laptop failure | Ausfall des Schüler-Laptops | Panne de l'ordinateur portable de l'étudiant | O4; O13; P3; P4; | 100 | 0.25
60 | T9 | Student browser incompatibility | Inkompatibilität des Studierendebrowsers | Incompatibilité du navigateur de l'étudiant | O1; O4; O11; O13; P3; P4; T5; T9; | 50 | 0.125
61 | T10 | Student software problem (Excel, Eclipse, ...) | Probleme mit Schülersoftware (Excel, Eclipse, ...) | Problème de logiciel de l'étudiant (Excel, Eclipse, ...) | O4; O13; P3; P4; T5; | 25 | 0.2
62 | T11 | External access on students' computers (TeamViewer etc.) | Externer Zugriff auf die Computer der Student-in (TeamViewer usw.) | Accès externe sur les ordinateurs des élèves (TeamViewer, etc.) | T1; T2; T3; | 100 | 0.33333
63 | W1 | Authentication of login across internet not secure | Authentifizierung der Anmeldung über das Internet nicht sicher | Authentification de la connexion sur Internet non sécurisée | P3; P4; T4; T5; W2; | 50 | 0.2
64 | W2 | Different authentication between on-campus and off-campus (web based) use not recognized | Unterschiedliche Authentifizierung zwischen campusinterner und -externer (webbasierter) Nutzung nicht anerkannt | Authentification différente entre l'utilisation sur le campus et hors campus (basée sur le web) utilisation non reconnue. | O3; O13; P3; P4; | 75 | 0.25
65 | W3 | External Examiners unable to access exams across web | Externe Prüfer können nicht über das Internet auf Prüfungen zugreifen | Impossibilité pour les examinateurs externes d'accéder aux examens via le web | P3; P4; O13; T8; | 50 | 0.25
66 | W4 | Students accessing inappropriate materials (e.g., web-based) during assessment | Studierende greifen während der Prüfung auf ungeeignete Materialien (z. B. webbasiert) zu Prüfung | Étudiant-e-s accédant à du matériel inapproprié (par exemple, sur le web) pendant l'évaluation. l'évaluation | T1; T2; T3; W3; | 50 | 0.25
67 | W5 | Students using different technical platforms (between sites, at home, Macs?) | Studierende nutzen unterschiedliche technische Plattformen (zwischen Standorten, zu Hause, Macs?) | Étudiant-e-s utilisant différentes plates-formes techniques (entre les sites, à la maison, Macs ?) | P3; P4; T5; O11; O13; | 75 | 0.2
68 | W6 | Students using different browsers (compatibility issues) | Studierende verwenden unterschiedliche Browser (Kompatibilitätsprobleme) | Étudiant-e-s utilisant des navigateurs différents (problèmes de compatibilité) | P3; P4; T5; T9; O11; O13; | 75 | 0.16667
69 | W7 | Network load too high | Zu hohe Netzwerklast | Charge réseau trop élevée | P3; P4; T5; O13; | 75 | 0.25
70 | W8 | Spurious network failure (Wifi lost) | Scheinbarer Netzwerkausfall (Wifi verloren) | Défaillance du réseau (perte du Wifi) | P3; P4; T5; O13; | 75 | 0.25
71 | W9 | E-Learning availability failure (< 10 minutes) | Ausfall der E-Learning-Verfügbarkeit (< 10 Minuten) | Défaillance de la disponibilité du E-Learning (< 10 minutes) | O5; O13; P3; P4; | 75 | 0.25
72 | W10 | E-Learning availability failure (> 10 minutes) | Ausfall der E-Learning-Verfügbarkeit (> 10 Minuten) | Défaillance de la disponibilité du E-Learning (> 10 minutes) | P3; P4; T5; O13; | 100 | 0.25
73 | W11 | Network persistently slow | Anhaltend langsames Netzwerk | Réseau lent de manière persistante | P3; P4; T5; O13; | 75 | 0.25
74 | F1 | Lack of commitment from management | Mangelndes Engagement des Managements | Manque d'engagement de la part de la direction | F2; | 75 | 1
75 | F2 | Unrealistic budgets for delivery of CBA | Unrealistische Budgets für die Bereitstellung von CBA | Budgets irréalistes pour la mise en œuvre de l'ACA | F1; F2; | 100 | 0.5
76 | F3 | CBA system not cost effective | CBA-System nicht kosteneffizient | Système de CBA non rentable | T4; | 75 | 1